## Sheet1
LePoker版本计划看板
模块\进度 | 功能交付点 | Concept | Demo P1（4月17-28日） |  |  |  | Demo P2（5月1-31日） |  |  |  | Demo P3（6月1-30日） |  |  |  | Alpha（7月1-31日） |  |  |  | Beta（8月1-31日）
|  | 策划 | 策划 | 美术 | 前端 | 后端 | 策划 | 美术 | 前端 | 后端 | 策划 | 美术 | 前端 | 后端 | 策划 | 美术 | 前端 | 后端 | 策划 | 美术 | 前端 | 后端
市场调研和产品选型 | Concept | bar: Concept 策划
主功能梳理以及产品形态确定 | Concept | bar: Concept 策划
Gameplay-牌桌功能及玩法说明 | Demo P1
Gameplay-历史牌局功能 | Demo P1
Gameplay-玩家详细信息功能 | Demo P1
Gameplay-牌桌流水详细信息功能 | Demo P1
Gameplay-牌桌帮助功能 | Demo P1
Gameplay-动画功能需求 | Demo P1
俱乐部-俱乐部创建 | Demo P2
俱乐部-俱乐部加入 | Demo P2
俱乐部-俱乐部列表及展示 | Demo P2
个人信息-基础信息（包括头衔成就、信箱） | Demo P2
个人信息-会员和商城（包括VIP） | Demo P2
个人信息-我的俱乐部 | Demo P2
个人信息-个人统计信息（历史和统计） | Demo P2
个人信息-收藏牌局 | Demo P2
个人信息-设置中心 | Demo P2
个人信息-活动（运营、礼包等） | Demo P2
发现-牌局管理及加入 | Demo P2
约局-我的牌局 | Demo P3 | bar: Demo P3（6月1-30日） 策划
约局-创建牌局 | Demo P3 | bar: Demo P3（6月1-30日） 策划
约局-加入牌局 | Demo P3 | bar: Demo P3（6月1-30日） 策划
平台相关-账号注册登录 | Demo P2 | bar: Demo P2（5月1-31日） 策划
平台相关-微信微博登录、社交分享 | Demo P2 | bar: Demo P2（5月1-31日） 策划
核心系统-Beta版本优化 | Beta | bar: Beta（8月1-31日） 策划
其他-新手教学 | Alpha | bar: Alpha（7月1-31日） 策划
其他-多语言 | Demo P2 | bar: Demo P2（5月1-31日） 策划