## week01&02
LePoker双周计划2017年04月17日——2017年04月28日 | [7 empty] | 双周作息
[9 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 天
[8 empty] | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
序号 | 模块 | 任务 | 输出 | 责任人 | 验收人 | 预计完成时间 | 实际完成时间
WEEK1(04.17-04.21)
1 | 策划 | Gameplay-牌桌功能及玩法说明 | Gameplay-牌桌功能及玩法说明 | 张学明 | 全体 | 0421 | bar: 17; 22; 28
2 | 策划 | Gameplay-历史牌局功能 | Gameplay-历史牌局功能 | 张学明 | 全体 | 0421 | bar: 17; 22; 28
3 | 策划 | Gameplay-玩家详细功能 | Gameplay-玩家详细功能 | 张学明 | 全体 | 0421
4 | 策划 | Gameplay-牌桌流水详细信息功能 | Gameplay-牌桌流水详细信息功能 | 张学明 | 全体 | 0421
5 | 策划 | 版本计划制定 | 版本计划制定 | 张学明 | 全体 | 0421
6 | 策划 | 双周计划制定以及培训 | 双周计划制定以及培训 | 张学明 | 全体 | 0421
7 | 策划 | 项目管理Leangoo使用培训 | 项目管理Leangoo使用培训 | 张学明 | 全体 | 0421
10 | 美术 |  |  |  |  | 0421
11 | 美术 |  |  |  |  | 0421
12 | 美术 |  |  |  |  | 0421
13 | 美术 |  |  |  |  | 0421
15 | 客户端 |  |  |  |  | 0421
16 | 客户端 |  |  |  |  | 0421
17 | 客户端 |  |  |  |  | 0421
18 | 服务器 |  |  |  |  | 0421
19 | 服务器 |  |  |  |  | 0421
20 | 服务器 |  |  |  |  | 0421
21 | 服务器 |  |  |  |  | 0421
WEEK2(04.17-04.21)
1 | 策划 | Gameplay-牌桌帮助功能 | 新手方案测试和提交 | 张学明 | 全体 | 0428
2 | 策划 | Gameplay-动画需求整理 | 系统交接计划Week2 | 张学明 | 全体 | 0428
3 | 策划 | 俱乐部模块需求整理 | 关卡Stage3-4 | 张学明 | 全体 | 0428
4 | 策划 | 个人信息模块整理 | 按关卡进行优化For Stage3-4 | 张学明 | 全体 | 0428
5 | 策划 | 发现-管理牌局模块 | 内容工作交接文档 | 张学明 | 全体 | 0428
6 | 美术 |  |  |  |  | 0428
7 | 美术 |  |  |  |  | 0428
8 | 美术 |  |  |  |  | 0428
9 | 美术 |  |  |  |  | 0428
10 | 客户端 |  |  |  |  | 0428
11 | 客户端 |  |  |  |  | 0428
12 | 客户端 |  |  |  |  | 0428
13 | 服务器 |  |  |  |  | 0428
14 | 服务器 |  |  |  |  | 0428
15 | 服务器 |  |  |  |  | 0428
16 | 服务器 |  |  |  |  | 0428