## week01&02
LePoker双周计划2017年04月17日——2017年04月28日 | [7 empty] | 双周作息
[9 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 天
[8 empty] | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
序号 | 模块 | 任务 | 输出 | 责任人 | 验收人 | 预计完成时间 | 实际完成时间
WEEK1(04.17-04.21)
1 | 策划 | Gameplay-牌桌功能及玩法说明 | Gameplay-牌桌功能及玩法说明 | 张学明 | 全体 | 0421
2 | 策划 | Gameplay-历史牌局功能 | Gameplay-历史牌局功能 | 张学明 | 全体 | 0421
3 | 策划 | Gameplay-玩家详细功能 | Gameplay-玩家详细功能 | 张学明 | 全体 | 0421
4 | 策划 | Gameplay-牌桌流水详细信息功能 | Gameplay-牌桌流水详细信息功能 | 张学明 | 全体 | 0421
5 | 策划 | 版本计划制定 | 版本计划制定 | 张学明 | 全体 | 0421
6 | 策划 | 双周计划制定以及培训 | 双周计划制定以及培训 | 张学明 | 全体 | 0421
7 | 策划 | 项目管理Leangoo使用培训 | 项目管理Leangoo使用培训 | 张学明 | 全体 | 0421
10 | 美术 |  |  |  |  | 0421
11 | 美术 |  |  |  |  | 0421
12 | 美术 |  |  |  |  | 0421
13 | 美术 |  |  |  |  | 0421
15 | 客户端 |  |  |  |  | 0421
16 | 客户端 |  |  |  |  | 0421
17 | 客户端 |  |  |  |  | 0421
18 | 服务器 |  |  |  |  | 0421
19 | 服务器 |  |  |  |  | 0421
20 | 服务器 |  |  |  |  | 0421
21 | 服务器 |  |  |  |  | 0421
WEEK2(04.22-04.26)
1 | 策划 | Gameplay-牌桌帮助功能 | 新手方案测试和提交 | 张学明 | 全体 | 0428
2 | 策划 | Gameplay-动画需求整理 | 系统交接计划Week2 | 张学明 | 全体 | 0428
3 | 策划 | 俱乐部模块需求整理 | 关卡Stage3-4 | 张学明 | 全体 | 0428
4 | 策划 | 个人信息模块整理 | 按关卡进行优化For Stage3-4 | 张学明 | 全体 | 0428
5 | 策划 | 发现-管理牌局模块 | 内容工作交接文档 | 张学明 | 全体 | 0428
6 | 美术 |  |  |  |  | 0428
7 | 美术 |  |  |  |  | 0428
8 | 美术 |  |  |  |  | 0428
9 | 美术 |  |  |  |  | 0428
10 | 客户端 |  |  |  |  | 0428
11 | 客户端 |  |  |  |  | 0428
12 | 客户端 |  |  |  |  | 0428
13 | 服务器 |  |  |  |  | 0428
14 | 服务器 |  |  |  |  | 0428
15 | 服务器 |  |  |  |  | 0428
16 | 服务器 |  |  |  |  | 0428

## week02&03
LePoker双周计划2017年04月24日——2017年05月05日 | [7 empty] | 双周作息
[9 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 天
[8 empty] | 6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
序号 | 模块 | 任务 | 输出 | 责任人 | 验收人 | 预计完成时间 | 实际完成时间
WEEK2(04.24-04.28)
1 | 策划 | Gameplay-牌桌帮助功能 | 新手方案测试和提交 | 张学明 | 全体 | 0428
2 | 策划 | Gameplay-动画需求整理 | 系统交接计划Week2 | 张学明 | 全体 | 0428
3 | 策划 | 俱乐部模块需求整理 | 关卡Stage3-4 | 张学明 | 全体 | 0428
4 | 策划 | 个人信息模块整理 | 按关卡进行优化For Stage3-4 | 张学明 | 全体 | 0428
5 | 策划 | 发现-管理牌局模块 | 内容工作交接文档 | 张学明 | 全体 | 0428
10 | 美术 |  |  |  |  | 0428
11 | 美术 |  |  |  |  | 0428
12 | 美术 |  |  |  |  | 0428
13 | 美术 |  |  |  |  | 0428
15 | 客户端 |  |  |  |  | 0428
16 | 客户端 |  |  |  |  | 0428
17 | 客户端 |  |  |  |  | 0428
18 | 服务器 |  |  |  |  | 0428
19 | 服务器 |  |  |  |  | 0428
20 | 服务器 |  |  |  |  | 0428
21 | 服务器 |  |  |  |  | 0428
WEEK3(05.02-05.05)
1 | 策划 | 平台相关-用户注册登录 | 用户登录注册文档 | 张学明 | 全体 | 0505
2 | 策划 | 平台相关-微信微博登录、社交分享 | 社交化接口文档 | 张学明 | 全体 | 0505
3 | 策划 | 多语言方案 | 多语言注意事项 | 张学明 | 全体 | 0505
4 | 策划 | 个人信息模块整理 | 个人信息模块文档 | 张学明 | 全体 | 0505
5 | 策划 | 已出方案持续优化 | 方案优化 | 张学明 | 全体 | 0505
6 | 美术 |  |  |  |  | 0505
7 | 美术 |  |  |  |  | 0505
8 | 美术 |  |  |  |  | 0505
9 | 美术 |  |  |  |  | 0505
10 | 客户端 |  |  |  |  | 0505
11 | 客户端 |  |  |  |  | 0505
12 | 客户端 |  |  |  |  | 0505
13 | 服务器 |  |  |  |  | 0505
14 | 服务器 |  |  |  |  | 0505
15 | 服务器 |  |  |  |  | 0505
16 | 服务器 |  |  |  |  | 0505

## Week03&04
LePoker双周计划2017年05月01日——2017年05月12日 | [7 empty] | 双周作息
[9 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 天
[8 empty] | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
序号 | 模块 | 任务 | 输出 | 责任人 | 验收人 | 预计完成时间 | 实际完成时间
WEEK3(04.24-04.28)
1 | 策划 | Gameplay-牌桌帮助功能 | 功能文档交付 | 张学明 | 全体 | 0505
2 | 策划 | Gameplay-动画需求整理 | 功能文档交付 | 张学明 | 全体 | 0505
3 | 策划 | 俱乐部模块需求整理 | 功能文档交付 | 张学明 | 全体 | 0505
4 | 策划 | 个人信息模块整理 | 功能文档交付 | 张学明 | 全体 | 0505
5 | 策划 | 发现-管理牌局模块 | 功能文档交付 | 张学明 | 全体 | 0505
10 | 美术 | 主播发牌功能分析 | 主播发牌解决方案 | 张学明 | 全体 | 0505
11 | 美术 |  |  |  |  | 0505
12 | 美术 |  |  |  |  | 0505
13 | 美术 |  |  |  |  | 0505
15 | 客户端 |  |  |  |  | 0505
16 | 客户端 |  |  |  |  | 0505
17 | 客户端 |  |  |  |  | 0505
18 | 服务器 |  |  |  |  | 0505
19 | 服务器 |  |  |  |  | 0505
20 | 服务器 |  |  |  |  | 0505
21 | 服务器 |  |  |  |  | 0505
WEEK4(05.08-05.12)
1 | 策划 | 平台相关-用户注册登录 | 用户登录注册文档 | 张学明 | 全体 | 0512
2 | 策划 | 平台相关-微信微博登录、社交分享 | 社交化接口文档 | 张学明 | 全体 | 0512
3 | 策划 | 多语言方案 | 多语言注意事项 | 张学明 | 全体 | 0512
4 | 策划 | 个人信息模块整理 | 个人信息模块文档 | 张学明 | 全体 | 0512
5 | 策划 | 已出方案持续优化 | 方案优化 | 张学明 | 全体 | 0512
6 | 美术 |  |  |  |  | 0512
7 | 美术 |  |  |  |  | 0512
8 | 美术 |  |  |  |  | 0512
9 | 美术 |  |  |  |  | 0512
10 | 客户端 |  |  |  |  | 0512
11 | 客户端 |  |  |  |  | 0512
12 | 客户端 |  |  |  |  | 0512
13 | 服务器 |  |  |  |  | 0512
14 | 服务器 |  |  |  |  | 0512
15 | 服务器 |  |  |  |  | 0512
16 | 服务器 |  |  |  |  | 0512

## Week04&05
LePoker双周计划2017年05月08日——2017年05月19日 | [7 empty] | 双周作息
[9 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 天
[8 empty] | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
序号 | 模块 | 任务 | 输出 | 责任人 | 验收人 | 预计完成时间 | 实际完成时间
WEEK4(05.08-05.12)
3 | 策划 | 俱乐部模块需求整理优化 | 功能文档交付 | 张学明 | 全体 | 0512
4 | 策划 | 个人信息模块整理优化 | 功能文档交付 | 张学明 | 全体 | 0512
5 | 策划 | 发现-管理牌局模块 | 功能文档交付 | 张学明 | 全体 | 0512
10 | 美术 | 主播发牌功能方案 | 主播发牌解决方案 | 张学明 | 全体 | 0512
11 | 美术 | 已出5款风格整理并优化质感表现 | 整理并优化多风格版本，已供挑选 | 陈春文 | 张学明 | 0512
12 | 美术 | 制作斗地主横版 | 斗地主横版方案制作 | 陈春文 | 张学明 | 0512
13 | 美术 |  |  |  |  | 0512
15 | 客户端 | 登录，创建，加入房间 | 实现功能即可，界面由程序暂时自行摆放 | 蓝宛君、刘卓睿 | 蓝宛君、刘卓睿 | 0512
16 | 客户端 | 入座，退出房间处理 | 暂不处理计分牌和与房主申请相关逻辑，简单入座即可 | 蓝宛君、刘卓睿 | 蓝宛君、刘卓睿 | 0512
17 | 客户端 | 入座后玩家信息相关显示 | 暂不处理头像显示，放置固定图片即可，显示玩家名称，玩家携带积分 | 蓝宛君、刘卓睿 | 蓝宛君、刘卓睿 | 0512
18 | 服务器 |  |  |  |  | 0512
19 | 服务器 |  |  |  |  | 0512
20 | 服务器 |  |  |  |  | 0512
21 | 服务器 |  |  |  |  | 0512
WEEK5(05.15-05.19)
1 | 策划 | 平台相关-用户注册登录 | 用户登录注册文档 | 张学明 | 全体 | 0519
2 | 策划 | 平台相关-微信微博登录、社交分享 | 社交化接口文档 | 张学明 | 全体 | 0519
3 | 策划 | 多语言方案 | 多语言注意事项 | 张学明 | 全体 | 0519
4 | 策划 | 个人信息模块整理 | 个人信息模块文档 | 张学明 | 全体 | 0519
5 | 策划 | 已出方案持续优化 | 方案优化 | 张学明 | 全体 | 0519
6 | 美术 | 已出界面持续优化 | 界面优化 | 陈春文 | 张学明 | 0519
7 | 美术 |  |  |  |  | 0519
8 | 美术 |  |  |  |  | 0519
9 | 美术 |  |  |  |  | 0519
10 | 客户端 | 发牌逻辑 | 不做界面表现，服务器发回手牌列表，客户端做相应显示即可 | 蓝宛君、刘卓睿 | 蓝宛君、刘卓睿 | 0519
11 | 客户端 | 抢地主逻辑 | 涉及倍数与底分的处理，地主牌的显示，相应玩家位置，显示地主标识 | 蓝宛君、刘卓睿 | 蓝宛君、刘卓睿 | 0519
12 | 客户端 |  |  |  |  | 0519
13 | 服务器 |  |  |  |  | 0519
14 | 服务器 |  |  |  |  | 0519
15 | 服务器 |  |  |  |  | 0519
16 | 服务器 |  |  |  |  | 0519

## Week05&06
LePoker双周计划2017年05月15日——2017年05月26日 | [7 empty] | 双周作息
[9 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 天
[8 empty] | 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
序号 | 模块 | 任务 | 输出 | 责任人 | 验收人 | 预计完成时间 | 实际完成时间
WEEK4(05.08-05.12)
1 | 策划 | 平台相关-用户注册登录 | 用户登录注册文档 | 张学明 | 全体 | 0519
2 | 策划 | 平台相关-微信微博登录、社交分享 | 社交化接口文档 | 张学明 | 全体 | 0519
3 | 策划 | 多语言方案 | 多语言注意事项 | 张学明 | 全体 | 0519
4 | 策划 | 个人信息模块整理 | 个人信息模块文档 | 张学明 | 全体 | 0519
5 | 策划 | 已出方案持续优化 | 方案优化 | 张学明 | 全体 | 0519
6 | 美术 | 优化确定一版美术并输出图片 | 优化版本 | 陈春文 | 张学明 | 0519
7 | 美术 | 协助程序游戏中界面替换资源 | 替换资源 | 陈春文 | 张学明 | 0519
8 | 客户端 | 发牌逻辑 | 不做界面表现，服务器发回手牌列表，客户端做相应显示即可 | 蓝宛君，刘卓睿 | 蓝宛君，刘卓睿 | 0519
9 | 客户端 | 抢地主逻辑 | 涉及倍数与底分的处理，地主牌的显示，相应玩家位置，显示地主标识 | 蓝宛君，刘卓睿 | 蓝宛君，刘卓睿 | 0519
10 | 客户端 |  |  |  |  | 0519
11 | 服务器 |  |  |  |  | 0519
12 | 服务器 |  |  |  |  | 0519
13 | 服务器 |  |  |  |  | 0519
14 | 服务器 |  |  |  |  | 0519
WEEK5(05.15-05.19)
1 | 策划 | 已出方案持续优化 | 方案整理优化 | 张学明 | 全体 | 0526
2 | 策划 | 视频方案交付 | 视频方案输出 | 张学明 | 全体 | 0526
3 | 策划 | 正式版本准备 | 正式版本文档输出 | 张学明 | 全体 | 0526
4 | 美术 | 俱乐部模块相关界面制作 | 俱乐部界面制作 | 陈春文 | 张学明 | 0526
5 | 美术 | 已出界面持续优化 | 界面持续优化 | 陈春文 | 张学明 | 0526
6 | 美术 |  |  |  |  | 0526
7 | 美术 |  |  |  |  | 0526
8 | 客户端 | 出牌逻辑 | 包含不出，重选，提示，出牌四个操作，及将相应操作的状态显示在相应玩家头像附近； 出牌时，不处理界面表现，直接显示即可；出牌过程中的倍数处理 | 蓝宛君，刘卓睿 | 蓝宛君，刘卓睿 | 0526
9 | 客户端 |  |  |  |  | 0526
10 | 客户端 |  |  |  |  | 0526
11 | 服务器 |  |  |  |  | 0526
12 | 服务器 |  |  |  |  | 0526
13 | 服务器 |  |  |  |  | 0526
14 | 服务器 |  |  |  |  | 0526

## Week06&07
LePoker双周计划2017年05月22日——2017年06月02日 | [7 empty] | 双周作息
[9 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 天
[8 empty] | 6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
序号 | 模块 | 任务 | 输出 | 责任人 | 验收人 | 预计完成时间 | 实际完成时间
WEEK6(05.22-05.27)
1 | 策划 | 已出方案持续优化 | 方案整理优化 | 张学明 | 全体 | 0527
2 | 策划 | 视频方案制作 | 视频方案输出 | 张学明 | 全体 | 0527
3 | 策划 | 正式版本准备 | 正式版本文档输出 | 张学明 | 全体 | 0527
4 | 美术 | 俱乐部模块相关界面制作 | 俱乐部界面制作 | 陈春文 | 张学明 | 0527
5 | 美术 | 已出界面持续优化 | 界面持续优化 | 陈春文 | 张学明 | 0527
6 | 美术 | 结算界面制作 | 结算界面制作 | 陈春文 | 张学明 | 0527
7 | 美术 |  |  |  |  | 0527
8 | 客户端 |  |  |  |  | 0527
9 | 客户端 |  |  |  |  | 0527
10 | 客户端 |  |  |  |  | 0527
11 | 服务器 |  |  |  |  | 0527
12 | 服务器 |  |  |  |  | 0527
13 | 服务器 |  |  |  |  | 0527
14 | 服务器 |  |  |  |  | 0527
WEEK7(05.31-06.02)
1 | 策划 | 已出方案持续优化 | 方案整理优化 | 张学明 | 全体 | 0602
2 | 策划 | 视频方案制作 | 视频方案输出 | 张学明 | 全体 | 0602
3 | 策划 | 版本计划制定 | 版本计划更新 | 张学明 | 全体 | 0602
4 | 美术 |  |  |  |  | 0602
5 | 美术 |  |  |  |  | 0602
6 | 美术 |  |  |  |  | 0602
7 | 美术 |  |  |  |  | 0602
8 | 客户端 |  |  |  |  | 0602
9 | 客户端 |  |  |  |  | 0602
10 | 客户端 |  |  |  |  | 0602
11 | 服务器 |  |  |  |  | 0602
12 | 服务器 |  |  |  |  | 0602
13 | 服务器 |  |  |  |  | 0602
14 | 服务器 |  |  |  |  | 0602