## Sheet1
LePoker版本计划看板
模块\进度 | 负责人 | 负责人 | 工作量 | Demo（7月1-31日） |  |  |  | Demo（8月1-31日）
|  |  |  | 策划 | 美术 | 前端 | 后端 | 策划 | 美术 | 前端 | 后端
Gameplay-动画需求 | 江敏、新友 | 蓝宛君 | 7.7
Gameplay-牌桌帮助功能 | 江敏、新友 | 蓝宛君 | 7.7
俱乐部-俱乐部创建 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.11
俱乐部-俱乐部加入 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.11
俱乐部-俱乐部列表及展示 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.11
俱乐部-权限管理 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.11
俱乐部-消息中心 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.11
Gameplay-历史牌局功能 | 江敏、新友 | 蓝宛君 | 7.14
Gameplay-设置界面 |  | 蓝宛君 | 7.14
Gameplay-游戏音效 |  | 蓝宛君 | 7.14
俱乐部-创建牌局相关 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.19
Gameplay-入座申请流程 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.24
Gameplay-补充记分牌 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.24
Gameplay-牌局管理 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.24
个人信息-基础信息 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.24
俱乐部-统计相关 | 江敏、新友 | 卢超 | 7.28
Gameplay-牌桌流水详细信息功能 | 江敏、新友 | 蓝宛君 | 7.28
个人信息-钱包、会员和商城 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.4
个人信息-我的俱乐部 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.4
个人信息-收藏牌局 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.4
个人信息-设置中心 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.4
个人信息-成就奖励 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.4
个人信息-手机号绑定 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.4
点击玩家头像 弹出 玩家详细信息功能 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.4
Gameplay-横版 |  | 蓝宛君 | 8.4
发现-牌局管理及加入 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.9
发现-轮播Banner | 江敏、新友 | 卢超 | 8.9
生涯-数据统计 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.11
H5框架搭建 |  | 蓝宛君 | 8.18
约局-我的牌局 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.18
约局-创建牌局 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.18
约局-加入牌局 | 江敏、新友 | 卢超 | 8.18
Gameplay-核心玩牌优化 | 江敏、新友 | 蓝宛君 | 8.25
视频相关-直播房间的创建 | 江敏、新友 | 蓝宛君、卢超 | 8.31
其他-H5牌局回放 | 江敏、新友 | 蓝宛君、卢超 | 9.8
其他-登陆支付 | 江敏、新友 | 蓝宛君、卢超 | 9.15
其他-聊天、友盟SDK | 江敏、新友 | 蓝宛君、卢超 | 9.22